***Муниципальное дошкольное образовательное учреждение***

***«Детский сад № 215»***

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2020-2021 учебного года**

Руководитель проекта – Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Научный руководитель проекта: Шкатова Т.Г. – кандидат психологических наук, доцент.

Координатор проекта Метельская Ю.С.- методист МОУ «ГЦРО».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Пополнение нормативно-правовой базы. | Работа с документами Организационные совещания | Нормативно-правовая база дополнена документами, регламентирующими инновационную деятельность.  | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ).  |  |
| 2 | Внедрение и реализация современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | В образовательной деятельности с воспитанниками (в том числе и с ОВЗ) применяются образовательные технологии, направленные на межполушарное развитие. Внедрение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ментальная арифметика» | Технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников эффективно используются в практической деятельности с детьми. | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии, ментальной арифметики, эйдетики, ментальных карт. С 01.09.2020 реализуется дополнительная программа «Ментальная арифметика». |  |
| 3 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия на 2020-2021 уч.год.Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов в области применения технологий, методов, средств, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей (в том числе с ОВЗ) | Внутрифирменная методическая работаОрганизационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Внесены коррективы в годовой план работы ДОУ, создан и реализуется план сетевого взаимодействия. Функционирует рабочая группа ДОУ.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУв вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии и технологии ментальной арифметики. |  |
| 4 | Пополнение банка (методического кейса) методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ДОУ, медиатеки | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | Приобретены книги П. Деннисона «Гимнастика мозга», Семенович А.В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза».Приобретены и используются в работе с детьми с ОВЗ нейропрописи, игровые лабиринты на развитие межполушарного взаимодействия |  |
| 5 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ | Организационные совещанияМастер-класс | Участие в организационных совещаниях, внутри сетевом мастер-классе «Развитие межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии» | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 6 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Команды МДОУ № 6, 47,102, 150, 170, 211, 215, 226 принимали участие в работе **городской презентационной площадки «**Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля**» - 02-11.11.2020г. (**видеоролик**)**

Отчет составила:

старший воспитатель Свинцова Е.Н.