***Муниципальное дошкольное образовательное учреждение***

***«Детский сад № 215»***

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**в рамках муниципального ресурсного центра**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2022-2023 учебного года**

Куратор – Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Составить план работы | Круглый стол участников МРЦ: «Перспективы работы МРЦ: разработка плана мероприятий на 2022-2023 учебный год. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ОУ» (12.09.2022) | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год |  |
| 2 | Продолжать применять современные образовательные технологии, средств, методы и приемы, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | В образовательной деятельности с воспитанниками (в том числе и с ОВЗ) применяются образовательные технологии, направленные на межполушарное развитие.  | Технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников эффективно используются в практической деятельности с детьми. | Педагоги эффективно используют в работе с дошкольниками методы образовательной кинезиологии, ментальной арифметики, эйдетики, ментальных карт. Созданы авторские дидактические игры и пособия, разработан комплект рабочих тетрадей разного уровня сложности и задачник по ментальной арифметике. Наработки активно применяются в образовательной деятельности педагогами ДОУ. |  |
| 3 | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ментальная арифметика» с воспитанниками ДОУ. | Проведение цикла занятий в рамках программы с воспитанниками подготовительных групп. | Повышение эффективности реализации | Реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» в подготовительных группах №14 и №15. |  |
| 4 | Подготовка к проведению цикла муниципальных практикумов по гимнастике мозга.  | Участие в совещании рабочей группы. | Составление плана проведения семинара для педагогов детских садов города. | Утвержден план проведения мероприятия, тематика и содержание выступлений. |  |
| 5 | Проведение семинара «Межполушарные доски – эффективное средство развития интеллекта» (в очной форме). | Проведение городского семинара по распространению опыта использования межполушарных досок в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе и с ОВЗ. | Презентация опыта работы педагогов детских садов №№ 97, 211, 215 | 25.10.2022 проведен городской семинар «Межполушарные доски – эффективное средство развития интеллекта». Педагоги детских садов города познакомились с различными видами досок, алгоритмом работы с ними. На выставке были представлены авторские варианты использования межполушарных досок, задания и дополнения к ним. |  |
| 6 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ | Организационные совещанияМастер-класс | Участие в мероприятиях по плану МРЦ | Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2022 года Проведены организационные совещания, городской мастер-класс. |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности. | Создание групп ВК «Межполушарное взаимодействие» | Участие в информационном наполнении сообщества. | Размещение актуальной информации. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Опыт работы педагогов МДОУ «Детский сад № 215» по развитию у детей межполушарных связей представлен на **городской презентационной площадке** «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (1-11 ноября 2022 года). Тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений»: рекламный видеоролик и онлайн мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей».

Отчет составила:

старший воспитатель Свинцова Е.Н.