***Муниципальное дошкольное образовательное учреждение***

***«Детский сад № 215»***

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**в рамках муниципального ресурсного центра**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2023-2024 учебного года**

Куратор – Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Составить план работы | Круглый стол участников МРЦ: «Перспективы работы МРЦ: разработка плана мероприятий на 2023-2024 учебный год. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ОУ»  | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утвержден план работы на 2023-2024 учебный год |  |
| 2 | Продолжать применять современные образовательные технологии, средств, методы и приемы, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | В образовательной деятельности с воспитанниками (в том числе и с ОВЗ) применяются образовательные технологии, направленные на межполушарное развитие.  | Технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников эффективно используются в практической деятельности с детьми. | Педагоги эффективно используют в работе с дошкольниками методы образовательной кинезиологии, ментальной арифметики, эйдетики, ментальных карт. Созданы авторские дидактические игры и пособия, разработан комплект рабочих тетрадей разного уровня сложности и задачник по ментальной арифметике. Наработки активно применяются в образовательной деятельности педагогами ДОУ. |  |
| 3 | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ментальная арифметика» с воспитанниками ДОУ. | Проведение цикла занятий в рамках программы с воспитанниками подготовительных групп. | Повышение эффективности реализации | Реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» в старшей группе №15. |  |
| 4 |  Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга.  | Транслирование педагогического опыта. Использование кейса материалов для работы с воспитанниками | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений  | Педагоги ДОУ применяют в работе методы и приемы образовательной кинезиологии. |  |
| 5 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | Внутрифирменная методическая работа, методическая работа на муниципальном уровне | Проведены семинары, мастер-классы | В очном формате и на платформе ZOOM проведены организационные совещания, в том числе по подготовке к муниципальным мероприятиям. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.29.11.2023г. проведен городской мастер класс для педагогов ДОУ "Давайте поиграем! Применение кинезиологические игр и упражнений в практике педагогов дошкольного образования" |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности. | Создание групп ВК «Межполушарное взаимодействие» | Участие в информационном наполнении сообщества. | Размещение актуальной информации. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Отчет составила:

старший воспитатель Свинцова Е.Н.