***Муниципальное дошкольное образовательное учреждение***

***«Детский сад № 215»***

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2019-2020 учебного года**

Руководитель проекта – Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Научный руководитель проекта: Шкатова Т.Г. – кандидат психологических наук, доцент.

Координатор проекта Метельская Ю.С.- методист МОУ «ГЦРО».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в ОУ. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база. | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ). |  |
| 2 | Изучение современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Консультация старшего воспитателя.  Участие 1 педагога ДОУ в авторском семинаре инструктора по гимнастике мозга Афанасьевой Н.Е. | Изучены технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 3 | Диагностика педагогов с целью выявления готовности к реализации образовательной кинезиологии и продолжения работы по реализации ментальной арифметики в работе с воспитанниками (в том числе, с детьми с ОВЗ) | Анкетирование педагогов. | Определен уровень готовности педагогов к реализации современных образовательных технологий. | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные. |  |
| 4 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия. | Внутрифирменная методическая работа  Организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Внесены коррективы в годовой план работы ДОУ, создан и реализуется план сетевого взаимодействия.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУв вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии и технологии ментальной арифметики. |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов.Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ДОУ, медиатеки | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | Приобретены книги П. Деннисона «Гимнастика мозга», Семенович А.В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза». Игровые лабиринты на развитие межполушарного взаимодействия (для групп). |  |
| 6 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ | Организационные совещания  Мастер-класс | Участие в организационных совещаниях, внутри сетевом мастер-классе «Развитие межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии» | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Команды МДОУ № 6, 47,102, 150, 170, 211, 215, 226 принимали участие в работе **городской презентационной площадки «Математическая вертикаль» - 07.11.2019г. (**Стендовый доклад «Опыт работы ДОУг. Ярославля по использованию в образовательной деятельности с дошкольниками ментальной арифметики»**)**

Отчет составила:

старший воспитатель Свинцова Е.Н.